Приложение

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от_15.01.2015г._№_8_____

Региональный план

мероприятий по повышению качества преподавания и изучения русского языка в Республике Мордовия на 2015-2016 гг.

| № | Мероприятия | примерные сроки | Планируемые объемы финансирования, в тыс. руб. | результат | региональный ресурс, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Диагностика проблем, их актуализация |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в проведении исследовательских и аналитических мероприятий по выявлению специфических проблем в организации изучения и преподавания русского языка в условиях поликультурной и полиязыковой среды на всех уровнях общего образования | декабрь 2014 г. I квартал 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Определение «дефицитов» в организации изучения и преподавания русского языка (в начальной школе, основной школе и старшей школе). Составление перечня «дефицитов» (содержание, условия), выработка рекомендации и приоритетов по их преодолению | МО РМ, ГБОУ ДПО (ПК)С «МРИО», ЦМОКО |
| 1.1.1 | Проведение анализа учебных планов школ республики | IV квартал ноябрь 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Установление объема учебного времени (количество часов в неделю) на изучение русского языка и преподавание других учебных предметов на русском языке | МО РМ, ГБОУ ДПО (ПК)С «МРИО», МОУО, ОО |
| 1.1.2 | Проведение анализа учебно-методического обеспечения школ (учебники, учебные пособия и словари разного типа по русскому языку). | II квартал апрель 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Анализ степени обеспеченности и оснащенности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов кабинетов начальных классов, русского языка каждой школы республики; выявление и описание дефицита и потребности; составление перечня основных и рекомендуемых к использованию линеек учебников русского языка, используемых в школах республики | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |
| 1.1.3 | Проведение анализа программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки учителей начальной школы, русского языка и литературы, используемых в Республике Мордовия | III квартал октябрь 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Обновление реестра программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки), реализуемых в регионе, подготовка анализа эффективности содержания имеющихся программ | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарёва", ФГБОУ ВПО «МГПИ» им. М.Е. Евсевьева» (по согласованию) |
| 1.1.4 | Проведение тестирования учителей начальных классов, учителей-предметников (в том числе учителей русского языка) по измерительным материалам – аналогам КИМ ОГЭ и ЕГЭ | IV квартал ноябрь 2015 г. | 100 | Определение уровня подготовки учителей русского языка к реализации образовательных программ разного уровня | ГБУ РМ «ЦМ и ОК» |
| 1.1.5 | Содержательный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, включающий выделение типичных ошибок участников ЕГЭ с дальнейшей публикацией анализа результатов анализа | III квартал 2015 г. | 100 | Итоги единого государственного экзамена в Республике Мордовия в 2014-2015 учебном году. Составление перечня типичных ошибок участников ЕГЭ, подготовка методических рекомендаций | ГБУ РМ «ЦМ и ОК» |
| 1.1.6 | Проведение анализа успешных практик преподавания русского языка в школах Республики Мордовия | IV квартал 2015 г. | 100 | Составление республиканского банка успешных практик преподавания русского языка | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», МОУО. |
| 2. Комплекс мер по решению выявленных проблем |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка методических рекомендаций по составлению учебных планов и рабочих программ учебных предметов, направленных на организацию образовательной деятельности в школах на русском языке с учетом языковых особенностей (вариативная часть учебного плана, внеурочная деятельность, дополнительное образование) | январь-май 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Разработка методических рекомендаций по составлению учебных планов и рабочих программ учебных предметов, а также программ дополнительного образования, использование которых позволит повысить качество образования на русском языке | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |
| 2.2 | Разработка основных образовательных программ на основе примерной образовательной программы по русскому языку как неродному для учащихся начальной и основной школы | январь-май 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Разработка основных образовательных программ по русскому языку как неродному | ОО |
| 2.3 | Организация распространения (тиражирования) лучших практик преподавания русского языка и литературы (курсы повышения квалификации, региональные стажировочные площадки, межмуниципальные ресурсные центры, сетевое взаимодействие и др.) | В течение 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Создание и функционирование республиканской методической сети творческих педагогов, в том числе через Интернет-сообщества и другие Интернет-ресурсы, профессиональные клубы и т.д. и т.п. | МО РМ, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», МОУО, ОО |
| 2.4 | Подготовка региональных тьюторов (из числа педагогических работников образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) на базе федеральных образовательных (научных) организаций | 2014 -2015 г.г. | 300 | Подготовка региональных тьюторов (10 человек) | МО РМ, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |
| 2.5 | Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам преподавания русского языка, в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры | В течение 2015 г. | 200 | Организация курсовой подготовки руководящих и педагогических работников, в том числе учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы (50 человек) | МО РМ, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |
| 2.6 | Организация и проведение апробации новых методик преподавания русского языка с активным использованием словарей разных типов в образовательной деятельности | В течение 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Создание ресурсных центров по апробации новых методик преподавания русского языка с использованием словарей разных типов в образовательной деятельности | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», МОУО, ОО |
| 2.7 | Создание республиканского единого банка методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы, в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры с учетом языковой специфики региона | сентябрь-февраль 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Создание единого банка методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы, организована система навигации и доступ к информации | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |
| 2.8 | Проведение дистанционных методических семинаров (вебинаров) для учителей русского языка и литературы | февраль-ноябрь 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Проведение дистанционных методических семинаров (вебинаров) для учителей русского языка и литературы | ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |
| 2.9 | Разработка системы республиканских и муниципальных конкурсов и грантов для педагогических работников, направленных на повышение качества обучения по русскому языку | В течение 2015 г. | 500 | Утверждение положений республиканских и муниципальных грантов и конкурсов для педагогических работников | МО РМ, МОУО, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» |
| 2.10 | Организация педагогической практики студентов филологических факультетов вузов на базе образовательных организаций республики в новых формах | 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Заключение договоров с вузами об организации педагогической практики студентов филологических факультетов на базе образовательных организаций региона | МО РМ, ФГБОУВПО «МГУ имени Н.П.Огарева», ФГБОУВПО» МГПИ имени М.Е.Евсевьева» |
| 2.11 | Организация и поведение просветительских акций и мероприятий, конкурсов для учащихся и педагогов в целях популяризации русского языка, повышения престижа грамотной русской речи и языковой культуры («День словаря», «Тотальный диктант», «Живая классика» и др.) | 2015-2016 г.г. | 300 | Обеспечение реализации утвержденного регионального плана проведения просветительских акций и мероприятий, конкурсов для учащихся и педагогов в целях популяризации русского языка, повышения престижа грамотной русской речи и языковой культуры | МО РМ |
| 2.12 | Проведение серии научно-практических конференций для учащихся, педагогов и методистов по русскому языку | 2015-2016 г.г. | 150. | Проведение научно-практических конференций для учащихся, педагогов и методистов по русскому языку (XIV Республиканская НПК «Инновации в системе образования Республики Мордовия», Всероссийская исследовательская конференция учащихся «Живая культура: традиции и современность», III Всероссийская с международным участием НПК «Этнокультурное образование: опыт и перспективы» и др.) | МО РМ, ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», ВУЗы, МОУО, ОО |
| 2.13 | Реализация программ образовательного обмена для преподавателей русского языка и литературы между субъектами Российской Федерации | 2015-2016 г.г. | 300 | Подписание соглашений с субъектами Российской Федерации об организации образовательного обмена для преподавателей русского языка и литературы | МО РМ |
| 2.14 | Формирование и развитие учебно-методических объединений | III квартал 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Создание республиканского учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы | МО РМ ГБОУ ДПО ПК (С) «МРИО» |
| 2.15 | Разработка методических материалов по подготовке к Всероссийскому конкурсу сочинений | 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Разработка положений, методических материалов и проведение школьного, муниципального, регионального туров конкурса сочинений | МО РМ, ГБОУ ДПО ПК (С) «МРИО», ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарёва", ФГБОУ ВПО «МГПИ» им. М.Е. Евсевьева» (по согласованию), ОО |
| 2.16 | Подготовка комплекса мероприятий по формированию языковой среды в семьях | 2015-2016 г.. | В рамках текущего финансирования | Разработка плана мероприятий, положений, методических материалов | МО РМ, ГБОУ ДПО ПК (С) «МРИО», ОО |
| 2.17. | Создание межрегионального центра для переподготовки и повышения квалификации учителей мордовского языка и литературы на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» с использованием ресурсов ФГБОУ ВПО «МГПИ имени М.Е. Евсевьева», ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева | II- III кварталы 2015 года | 300 | Повышение квалификации 25 учителей мордовского (мокшанского, эрзянского) языка виз школ регионов с компактным проживанием мордовского населения в субъектах Российской Федерации, 50 учителей русского, родных языков и литературы школ Республики Мордовия | МО РМ, ГБОУ ДПО ПК (С) «МРИО», вузы (по согласованию) |
| 3.Нормативно-правовое и финансовое обеспечение комплекса мер по решению проблем |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заключение договора с образовательной (научной) организацией по организации научно-методического сопровождения региональных программ поддержки школ с относительно низкими результатами образовательной деятельности по русскому языку | 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Заключен договор с образовательной (научной) организацией - региональным координатором программы | МОРМ, вузы (по согласованию) |
| 3.4 | Заключение соглашения между Министерством образования Республики Мордовия и органами местного самоуправления, реализующими управление в сфере образования, о реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение качества преподавания и изучения русского языка | 2015 г. | В рамках текущего финансирования | Определение целевых обязательств органов местного самоуправления по достижению конкретных показателей региональной программы мероприятий, направленных на повышение качества преподавания и изучения русского языка | МО УО |