Утвержден

Постановлением Правительства

Республики Мордовия

от____________ № _______

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации программы экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия на 2010 год (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма документа | Сроки реализации 2010 г. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Окончание работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению Программы |
| 1.1. | Подготовка проекта закона Республики Мордовия «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия от 3 декабря 2009 года № 92-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»» | Проект закона Республики Мордовия «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия от 3 декабря 2009 года № 92-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»» | Июнь | Июнь | Министерство образования Республики Мордовия |
| 1.2. | Подготовка проекта Постановления Правительства Республики Мордовия «Об утверждении программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия на 2010 год» | Проект Постановления Правительства Республики Мордовия «Об утверждении программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия на 2010 год» | июнь | июль | Министерство образования Республики Мордовия |
| 1.3. | Утверждение программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия на 2010 год | Постановление Правительства РМ «Об утверждении программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия на 2010 год | 2 августа | до 16 августа | Министерство образования Республики Мордовия |
| 1.4. | Разработка формы соглашения о передаче средств республиканского бюджета Республики Мордовия в муниципальные бюджеты на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия | Проект Соглашения о передаче средств республиканского бюджета Республики Мордовия в муниципальные бюджеты на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия | июль | до 9 августа | Министерство образования Республики Мордовия, администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 1.5. | Заключение соглашений о передаче средств республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия | Соглашение о передаче средств республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия | 16 августа | 20 августа | Министерство образования Республики Мордовия, администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 1.6. | Разработка и утверждение электронной формы регулярной отчетности реализации экспериментального проекта и графика отчетности по проекту | Приказ МО РМ «Об утверждении электронных форм регулярной отчетности» | 2 августа | 20 августа | Министерство образования Республики Мордовия, администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 1.7. | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях между Министерством образования и науки Российской Федерации и Республикой Мордовия – победителем конкурса | Соглашение | 2 августа | до 16 августа | Министерство образования Республики Мордовия |
| 2. Организационные мероприятия по реализации Программы |
| 2.1. | Формирование межведомственной рабочей группы по сопровождению реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия | Распоряжение Правительства Республики Мордовия | 2 августа | до 16 августа | Министерство образования Республики Мордовия |
| 2.2. | Формирование муниципальных рабочих групп по сопровождению экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия – участниках проекта | Распоряжение Глав Администраций муниципальных районов | 2 августа | до 20 августа | администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 2.3. | Разработка схемы организации горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений - участников проекта в учебное время с учетом проведения в школьных пищеблоках ремонтных работ, установки и подключения в них технологического оборудования | Распоряжение Глав администраций муниципальных районов | 2 августа | до 20 августа | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов территориальные органы Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 2.4. | Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений - участников проекта в учебное время с учетом проведения в школьных пищеблоках ремонтных работ, установки и подключения в них технологического оборудования | Приказ директора общеобразовательного учреждения | 25 августа | 1 сентября, далее – ежемесячно до окончания ремонтных работ | Директора общеобразовательных учреждений территориальные органы Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 2.5. | Контроль качества и организации безопасности питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений - участников проекта в учебное время с учетом проведения в школьных пищеблоках ремонтных работ, установки и подключения в них технологического оборудования | Акты проверок | сентябрь | ноябрь | Директора общеобразовательных учреждений медицинские работники общеобразовательных учреждений территориальные органы Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 2.6. | Разработка логистической схемы школьного питания в муниципальных районах – участниках проекта | Инструктивно-методическое письмо: логистическая схема школьного питания | июль | до 25 августа | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3. Мероприятия Программы по развитию материально-технической базы |
| 3.1. | Комплексное обследование помещений школьных столовых (обеденных залов и пищеблоков), оформление техпаспортов школьных пищеблоков на каждое общеобразовательное учреждение, включая схемы расстановки технологического оборудования и подключения инженерных коммуникаций | Акты обследования, заключения о состоянии помещений, техпаспорта | июль | до 16 августа | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования территориальные органы Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 3.2. | Подготовка унифицированных спецификаций оборудования для пищеблоков школьных столовых и его согласование с территорильным Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия | Спецификации | июль | до 16 августа | администрации муниципальных районов (по согласованию) территориальные органы Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 3.3. | Размещение заказов на проведение работ по техническому перевооружению и оснащению современным оборудованием школьных столовых | Конкурсная документация | август | до 1 сентября | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3.4. | Заключение государственных и муниципальных контрактов | государственные и муниципальные контракты | 7 октября | 17 октября | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3.5. | Обновление кухонного инвентаря, кухонной посуды, столовой посуды и приборов | договор, муниципальный контракт | сентябрь | октябрь | администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3.6. | Поставка технологического оборудования | Акт приемки, накладная, счет-фактура | 20 октября | до 1 ноября | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (посогласованию) |
| 3.7. | Установка, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы в пищеблоках школьных столовых | Акт приемки выполненных работ | 1 ноября | до 10 ноября | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) директора общеобразовательных учреждений |
| 3.8. | Поставка мебели в школьные столовые | Договор, муниципальный контракт, акт приемки, накладная, счет-фактура | октябрь | до 1 ноября | администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3.9. | Изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ | Сметы | 2 августа | 10 августа | администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3.10. | Размещение заказов на проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов системы школьного питания | Конкурсная документация | август | до 1 сентября | Министерство образования Республики Мордовия, администрации муниципальных районов |
| 3.11. | Заключение государственных и муниципальных контрактов | государственные и муниципальные контракты | 7 октября | 12 октября | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3.12. | Проведение капитального ремонта, реконструкции школьных столовых (пищеблоков и обеденных залов) | Акты приемки выполненных работ | 7-12 октября | до 1 ноября | администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 3.13. | Приемка школьных столовых комплексной комиссией | Акты готовности | ноябрь | до 10 ноября | администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 4. Мероприятия, направленные на улучшение качества школьного питания |
| 4.1. | Организация поставки продуктов питания повышенной биологической ценности, обогащенных микронутриентами, в общеобразовательные учреждения | муниципальный контракт | ноябрь | далее - течение года | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 4.2. | Разработка и организация внедрения современных технологий приготовления пищи и форм обслуживания в школьных столовых: - шведские столы, фито-бары, кафе-бары; - мини-линии раздачи; - диетическое питание и др. | отчетная документация | ноябрь | далее – в течение года | Директора общеобразовательных учреждений Территориальные органы Роспотребнадзора по Республике Мордовия (по согласованию) |
| 4.3. | Организация обеспечения горячим питанием из обогащенных продуктов обучающихся 1-11-х классов (в том числе, посещающих группы продленного дня) | приказ директора общеобразовательного учреждения | ноябрь | декабрь - далее - в течение года | директора общеобразовательных учреждений заведующие школьными столовыми медицинские работники общеобразовательных учреждений |
| 4.4. | Организация обеспечения 100% учащихся качественным витаминизированным молоком | договоры с поставщиками | ноябрь | декабрь - далее - в течение года | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия муниципальные администрации муниципальных районов (по согласованию) директора общеобразовательных учреждений |
| 4.5. | Внедрение в меню рационов питания для различных возрастных групп; для учащихся начальных классов, посещающих группы продленного дня | приказ, инструктивно-методическое письмо | ноябрь | декабрь - далее – в течение года | директора общеобразовательных учреждений территориальные органы Роспотребнадзора по Республике Мордовия (по согласованию) |
| 4.6. | Разработка и внедрение разноуровневых меню, в том числе для диетического питания обучающихся | меню | сентябрь | ноябрь- далее – в течение года | директора общеобразовательных учреждений территориальные органы Роспотребнадзора по Республике Мордовия (по согласованию) |
| 5. Мероприятия по научно-методическому обеспечению Программы |
| 5.1. | Разъяснительная работа с учащимися и их родителями (законными представителями) о ценности рационального питания, соблюдении режима питания | план работы муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных учреждений, договора о сотрудничестве | 25 августа | Далее - в течение года | Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования директора общеобразовательных учреждений Министерство здравоохранения Республики Мордовия |
| 5.2. | Проведение научно-исследовательских работ по изучению потребительского рынка школьного питания | аналитические отчеты | сентя брь | декабрь, далее –постоянно 2 раза в год | ГОУДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» (по заказу), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 5.3. | Гигиеническое воспитание и обучение навыкам рационального питания с широким привлечением средств массовой информации | план работы муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных учреждений, договора о сотрудничестве | сентябрь | далее - в течение года | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), директора общеобразовательных учреждений, Министерство здравоохранения Республики Мордовия |
| 5.4. | Издание учебно-методической литературы по вопросам питания детей школьного возраста | учебно-методическая литература по вопросам питания детей школьного возраста | в течение всего срока реализации проекта | Министерство образования Республики Мордовия ГОУДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 5.5. | Проведение конференций и семинаров по вопросам здорового питания школьников | программы конференций и семинаров | август | декабрь, далее - ежеквартально | Министерство образования Республики Мордовия ГОУДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 5.6. | Проведение уроков здоровья по совершенствованию системы питания обучающихся | приказ по ОУ | в течение всего срока реализации эксперимента | директора общеобразовательных учреждений |
| 5.7. | Организация и проведение республиканского смотра-конкурса «Лучшие продукты - детям» | распоряжение Правительства Республики Мордовия | сентябрь | декабрь | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |
| 5.8. | Проведение исследований здоровья детей школьного возраста. Разработка рекомендаций для создания рационов питания обучающихся. | программы мониторинга, отчеты | сентябрь | декабрь, далее–2 раза в год | Министерство образования Республики Мордовия ГОУДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 6. Мероприятия по финансовому обеспечению Программы |
| 6.1 | Распределение финансовых средств между бюджетами разного уровня на основе технологического аудита материальной базы и контингента обучающихся | постановление Правительства Республики Мордовия распоряжение Главы Администрации муниципального района | август | до 1 сентября | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 6.2. | Оптимизация финансового обеспечения системы школьного питания за счёт использования энергосберегающих технологий и других факторов | аналитический отчет | С 1 декабря | декабрь, далее - постоянно | администрации муниципальных районов (по согласованию) муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 7. Мероприятия по информационному обеспечению Программы |
| 7.1. | Информирование общественности о ходе реализации Программы | публикации в республиканских и муниципальных СМИ, телепередачи на телевидении на каналах «ГТРК «Мордовия», «10 канал» | в течение всего срока реализации эксперимента (не реже 1 раза в неделю) | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 7.2. | Организация брифингов по реализации Программы для республиканских печатных и телевизионных СМИ | пубикации, телепередачи на каналах ВГТРК «Мордовия», «10 канал» | в течение всего срока реализации эксперимента (раз в месяц) | Министерство образования Республики Мордовия члены Межведомственной рабочей группы |
| 7.3. | Проведение мероприятий по информированию родителей о результатах реализации Программы | родительские собрания, информационные и агитационные стенды, памятки | В течение всего срока реализации эксперимента | директора общеобразовательных учреждений |
| 7.4. | Создание информационных стендов в общеобразовательных учреждениях о ходе и результатах реализации Программы | информационные стенды | сентябрь | Декабрь- далее - постоянно | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), директора общеобразовательных учреждений |
| 7.5. | Разработка и издание наглядной агитации и рекламной продукции: плакатов, буклетов, календарей и др. | рекламная продукция | в течение всего срока реализации эксперимента | ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 7.6. | Размещение наглядной агитации и рекламной продукции в общеобразовательных учреждениях, на информационных (рекламных) щитах | рекламная продукция | в течение всего срока реализации эксперимента | администрации муниципальных районов (по согласованию) директора общеобразовательных учреждений |
| 7.7. | Размещение информации на сайтах: http://edurm.ru, http://minobrazrm.e-mordovia.ru, администраций муниципальных районов | информация на сайтах: http://edurm.ru, http://minobrazrm.e-mordovia.ru, администраций муниципальных районов | в течение всего срока реализации эксперимента | Министерство образования Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» администрации муниципальных раонов (по согласованию) |
| 8. Мероприятия по кадровому обеспечению Программы |
| 8.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников основных профессий предприятий школьного питания, заведующих школьных столовых по теме «Организация питания в школе» | перспективный план, образовательная программа | август | сентябрь, далее – по графику курсов повышения квалификации | Министерство образования Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» |
| 8.2. | Доработка и реализация образовательной программы курсов повышения квалификации педагогов и воспитателей образовательных учреждений «Культура питания школьника» (72 ч.) | образовательная программа | август | сентябрь, далее – по графику курсов повышения квалификации | Министерство образования Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» |
| 8.3. | Организация обучающих семинаров для руководителей и специалистов предприятий школьного питания, работников школьных столовых по актуальным проблемам потребительского рынка и соблюдению санитарных правил и норм, осуществлению производственного контроля | перспективный план, программы | сентябрь | октябрь, далее – в течение года по графику | Министерство образования Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» |
| 8.4. | Реализация образовательного проекта «Здоровое питание» для педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) | образовательный проект | сентябрь | ноябрь – далее – по стоянно | ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» директора общеобразовательных учреждений |
| 8.5. | Содействие участию предприятий школьного питания в межрегиональных выставках, ярмарках, конференциях, семинарах | планы, договора | в течение всего срока реализации эксперимента | администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 8.6. | Создание на базе ГОУ СПО «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» стажировочной площадки для обучения руководителей и ответственных специалистов школ, а также предприятий общественного питания, организующих питание обучающихся | Приказ Министерства образования Республики Мордовия | сентябрь | декабрь | Министерство образования Республики Мордовия директор ГОУ СПО «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» |
| 9. Мероприятия по управлению Программой |
| 9.1. | Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение | приказы, инструктивно-методические письма | июль | далее – в течение года | Министерство образования Республики Мордовия |
| 9.2. | Мониторинг контроля реализации проекта совершенствования организации питания, в том числе: –за достижением запланированных показателей; – за снижением себестоимости и отпускной стоимости школьных завтраков, обедов, полдников. | отчетная документация | сентябрь | далее – в течение года | Министерство образования Республики Мордовия |
| 9.3. | Создание системы производственного контроля за: – качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции; – ремонтом помещений и т.д. | инструктивно-методические письма | август | ноябрь, далее-постоянно | территориальное Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия (по согласованию) Министерство здравоохранения Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 9.4. | Разработка алгоритма мониторинга организации питания обучающихся и его проведение по следующим направлениям: – качество школьного питания (школьный, муниципальный уровни) (мониторинговое исследование); – мнение участников образовательного процесса о качестве школьного питания (обучающиеся, педагоги, родители) (социологическое исследование); –привлекательность работы в сфере организации школьного питания для выпускников учреждений СПО республики и высококвалифицированных специалистов | программа мониторинга, отчеты | август | сентябрь, далее – ежеквартально | Министерство образования Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» |
| 9.5. | Разработка программы мониторинга оценки состояния здоровья детей (в контексте питания) | программа мониторинга | сентябрь | 1 октября | Министерство здравоохранения Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» |
| 9.6. | Проведение мониторинга состояния и динамики здоровья детей школьного возраста | аналитический отчет | сентябрь | декабрь - далее 2 раза в год | Министерство здравоохранения Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» медицинские работники общеобразовательных учреждений |
| 9.7. | Организация межведомственных совещаний, семинаров и др. республиканских и местных органов исполнительной власти, органов и учреждений в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, представителей агропромышленного комплекса, бизнес-сообщества, СМИ, общественных объединений и других заинтересованных сторон по вопросам организации школьного питания | протоколы | август | декабрь | Министерство образования Республики Мордовия администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 9.8. | Организация работы муниципальных и школьных комиссий по питанию (учащиеся, педагоги, родители) | протоколы | август | декабрь, далее - постоянно | администрации муниципальных районов (по согласованию) управляющие советы школ |
| 9.9. | Внедрение в 2011 году технологий совершенствования организации школьного питания, апробированных в ходе экспериментального проекта, во всех общеобразовательных учреждениях на территории Республики Мордовия | Приказ Министерства образования Республики Мордовия | сентябрь 2011 г. | в течение года | Министерство образования Республики Мордовия муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 9.10. | Осуществление контроля со стороны членов республиканской межведомственной рабочей группы за ходом реализации экспериментального проекта | отчет, протоколы | в течение всего срока реализации эксперимента | межведомственная рабочая группа |