Приложение 1

Состав

республиканской рабочей группы  научно-методического сопровождения процесса перехода общеобразовательных учреждений Республики Мордовия на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

| Руководитель - | Юткина Н.Е., Министр образования Республики Мордовия. |
| --- | --- |
| Заместитель Руководителя - | Солдатова Е.П., заместитель Министра образования Республики Мордовия. |
| Члены: | Ванисова И.В., консультант Министерства образования Республики Мордовия; |
|  | Шакина Г.В., главный специалист Министерства образования Республики Мордовия; |
|  | Иконникова И.М., ведущий специалист Министерства образования Республики Мордовия; |
|  | Акашкина Р.И., ведущий специалист Министерства образования Республики Мордовия; |
|  | Самсонова Т.В., проректор по НМР ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; |
|  | Орехова В.А., проректор по УМР ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; |
|  | Кузуб А.Н., ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» |
|  | Кочеваткина О.В., зав. кафедрой ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; |
|  | Карташов А.В., ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; |
|  | Гришняева И.В., зав. кафедрой ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; |
|  | Летяйкина О.Г., зав. кафедрой ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; |
|  | Рамазанова В.Н., ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»; |
|  | Ивлев В.И., директор регионального учебного округа при ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева» (по согласованию); |
|  | Десяева Н.Д., ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева» (по согласованию); |
|  | Каторова А.М., проректор ГОУ ВПО «МГПИ им. М.Е.Евсевьева» (по согласованию); |
|  | Якунчев М.А., ГОУ ВПО «МГПИ им. М.Е.Евсевьева» (по согласованию). |

Приложение 2

Муниципальные общеобразовательные учреждения Республики Мордовия, осуществляющие переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

с 1 сентября 2010 года

| № | Название общеобразовательного учреждения | Муниципальный район |
| --- | --- | --- |
|  | МОУ «Гимназия № 12» | г.о. Саранск |
|  | МОУ «Гимназия № 19» | г.о. Саранск |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39» | г.о. Саранск |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» | г.о. Саранск |
|  | МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» | Лямбирский |
|  | МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа» | Лямбирский |
|  | МОУ «Многопрофильный лицей №1» | Чамзинский |
|  | МОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» | Инсарский |
|  | МОУ «Лицей № 4» | Рузаевский |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | Рузаевский |
|  | МОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» | Ковылкинский |
|  | МОУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» | Ичалковский |
|  | МОУ «Зубово-Полянская многопрофильная гимназия» | Зубово-Полянский |
|  | МОУ «Атяшевская средняя общеобразовательная школа» | Атяшевский |
|  | МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» | Ст. Шайговский |

Приложение 3

Дорожная карта

внедрения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательные учреждения Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Создание нормативного обеспечения внедрения ФГОС НОО в Республике Мордовия |
| 1.1. | Подготовка приказа Минобразование Республики Мордовия «О создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС НОО в Республике Мордовия» | Май 2010 г. | Минобразование Республики Мордовия | Солдатова Е.П. |
| 1.2. | Подготовка приказа муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования «О назначении муниципальных координаторов введения ФГОС НОО в Республике Мордовия» | Май 2010 г. | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| 1.3. | Подготовка приказа Минобразование Республики Мордовия «О «пилотных школах» введения ФГОС НОО в Республике Мордовия с 1 сентября 2010 года» | Май 2010 г. | Минобразование Республики Мордовия | Солдатова Е.П. |
| 1.4. | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей. | Июнь 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», кафедра ДиНО | Самсонова Т.В. Гришняева И.В. |
| 1.5. | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования: - положения о подразделениях органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; - должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. | Май-июнь 2010 г. | Минобразование Республики Мордовия ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Шакина Г.В. Самсонова Т.В. |
| 1.6. | Создание пакета методических документов, регламентирующих введение ФГОС НОО (муниципальный, школьный уровни): - рекомендации по введению новых государственных образовательных стандартов в практику работы образовательного учреждения; - методические рекомендации по моделированию учебного плана в условиях перехода на ФГОС; - определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности; - методические рекомендации по материально-техническому обеспечению образовательного процесса начальной школы для перехода на работу по Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения; - определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов, контроля за формированием УУД: - матрица для административного контроля процесса и результатов внедрения системы оценки планируемых результатов; - матрица для оценки условий и содержания воспитательной работы в школе; - матрица для оценки личностных воспитательных результатов и др. | II-III квартал 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Самсонова Т.В. Гришняева И.В. Литяйкина О.Г. |
| II. Создание финансового обеспечения ФГОС НОО в Республике Мордовия |
| 2.1. | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | В течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| 2.2. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): нормативное подушевое бюджетное финансирование «пилотных» общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников «пилотных» общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; стимулирование труда в «пилотных» ОУ. | В течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| III. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО в Республике Мордовия |
| 3.1. | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| 3.3. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | В течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| 3.4. | Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| 3.5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Администрация муниципального района |
| IV. Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений Республики Мордовия в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования |
| 4.1. | Обновление содержания дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с идеологией нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования по разделам: содержание и методика преподавания учебных предметов/профессий, по которым обучаются учащиеся основной и старшей общеобразовательной школы, учреждений профессионального образования; содержание и способы профессиональной деятельности; надпредметные и надпрофессиональные компетенции. | I- II квартал 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, кафедры МРИО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. |
| 4.2. | Разработка аннотированного перечня краткосрочных дополнительных профессиональных программ и модулей для составления индивидуальных дополнительных профессиональных образовательных программ. | Январь-февраль 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, кафедры | Орехова В.А. Кузуб А.Н. |
| 4.3. | Разработка краткосрочных дополнительных профессиональных программ в соответствии с аннотированным перечнем по вопросам перехода общеобразовательных учреждений на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. | I- II квартал 2010 г. | Учебно-методическое управление, кафедры МРИО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. |
| 4.4. | Обучение региональных тьюторов по внедрению ФГОС в Институте стратегических исследований в образовании Российской академии образования (г. Москва) (3 чел.). | Апрель 2010 года | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление | Орехова В.А. Кузуб А.Н. |
| 4.5. | Участие во Всероссийских интерактивных интернет-семинарах (телемост с регионами РФ), организуемых Учреждением Российской академии образования Институтом содержания и методов обучения: «Проблемы внедрения новых образовательных стандартов для начальной школы» (50 чел.) | 22.04.2010 | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Информационно-методический центр Кафедра ДиНО | Орехова В.А. Спирин В.А. Гришняева И.В. |
|  | «Специфика нового образовательного стандарта для школ с русским (неродным) языком обучения» (75 чел.) | 06.05.2010 |  |  |
|  | «Русский (родной) язык как компонент образовательной системы в свете основных идей ФГОС» (75 чел.) | 13.05.2010 |  |  |
| 4.6. | Обучение муниципальных тьюторов по внедрению ФГОС в АПКиППРО (г. Москва) (15 чел). | 17-22.05. 2010 | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление | Орехова В.А. Кузуб А.Н. |
| 4.7. | Обучение учителей начальных классов пилотных школ по программе повышения квалификации «Подготовка учителя начальных классов к реализации ФГОС» (100-144 часа) (27 чел.). | 07.06-24.06.2010 | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, Кафедра ДиНО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. Гришняева И.В. Засоркина Н.В. |
| 4.8. | Обучение учителей начальных классов, работающих в первых классах с 1 сентября 2011 года, по программе повышения квалификации «Подготовка учителя начальных классов к реализации ФГОС» (72-144 часа). | III квартал 2010 г. – II квартал 2011 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, Кафедра ДиНО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. Гришняева И.В. Засоркина Н.В. |
| 4.9. | Обучение учителей начальных классов, принимающих первые классы с 1 сентября 2012, 2013, 2014 года, по программе повышения квалификации «Подготовка учителя начальных классов к реализации ФГОС» (72-144 часа). | 2011-2014 гг. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, Кафедра ДиНО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. Гришняева И.В. |
| 4.10. | Проведение серии обучающих семинаров для управленческих команд пилотных школ: «ФГОС начального общего образования: проектирование деятельности образовательного учреждения» (8-24 часа) (25 чел.); «Особенности реализации образовательной программы в условиях введения ФГОС в начальной школе» (8-24 часа) (25 чел.); «Методическое сопровождение общеобразовательных учреждений при переходе на ФГОС общего образования» (8-24 часа) (25 чел.). | II- III квартал 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, Кафедра ДиНО; Кафедра педагогики, психологии и управления образованием | Орехова В.А. Кузуб А.Н. Гришняева И.В. Литяйкина О.Г. |
| 4.11. | Обучение руководителей МО учителей начальных классов пилотных школ по программе «ФГОС начального общего образования: идеология, структура, содержание» (8-24 часа) (12 чел.). | июнь 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, Кафедра ДиНО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. Гришняева И.В. |
| 4.12. | Обучение руководителей муниципальных методических объединений учителей начальных классов по программе «Тьюторское сопровождение внедрения ФГОС» (8-24 часа) (23 чел.). | II- III квартал 2011 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, Кафедра ДиНО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. Гришняева И.В. |
| 4.13 | Обучение муниципальных координаторов – специалистов муниципальных методических служб по программе «Методологическое и научно-методическое сопровождение общеобразовательных учреждений при переходе на ФГОС общего образования» (8-24 часа) (23 чел.). | II квартал 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, Кафедра ДиНО; Кафедра педагогики, психологии и управления образованием | Орехова В.А. Кузуб А.Н. Гришняева И.В. Литяйкина О.Г. |
| 4.14 | Тематические консультации по вопросам апробации и введения ФГОС на базе МРИО и в online-режиме. | В течение переходного периода | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Учебно-методическое управление, кафедры МРИО | Орехова В.А. Кузуб А.Н. |
| V. Создание организационно-информационного обеспечения ФГОС НОО В Республике Мордовия |
| 5.1. | Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений муниципальных районов к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Март 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Кафедра ДиНО, ЦПСП | Самсонова Т.В., Шарахова Л.Н., Администрация муниципального района |
| 5.2. | Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НОО. | II- III квартал 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Орехова В.А., Самсонова Т.В., Администрация муниципального района |
| 5.3. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение переходного периода | Минобразования Республики Мордовия | Шакина Г.В., Ширманова Е.В. |
| 5.4. | Создание республиканской и муниципальных систем мониторинга результатов освоения ООП НОО. | В течение переходного периода | Минобразования Республики Мордовия, ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Самсонова Т.В., Гришняева И.В., Лунина Т.П., Шарахова Л.Н., Администрация муниципального района |
| 5.5. | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. | В течение переходного периода | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Самсонова Т.В., Гришняева И.В., Лунина Т.П., Шарахова Л.Н., Администрация муниципального района |
| 5.6. | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО | В течение переходного периода | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Самсонова Т.В., Гришняева И.В., Лунина Т.П., Шарахова Л.Н., Администрация муниципального района |
| 5.7. | Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципальных районов, ММС и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. | В течение переходного периода | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Самсонова Т.В., Гришняева И.В., Лунина Т.П., Шарахова Л.Н., Администрация муниципального района |
| 5.8. | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений муниципальных районов с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО | В течение переходного периода | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Самсонова Т.В., Гришняева И.В., Лунина Т.П., Шарахова Л.Н., Администрация муниципального района |
| 5.9. | Создание библиографии информационных образовательных ресурсов, организация доступа к сетевым источникам информации | II квартал 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «Мордовский республиканский институт образования» | Лунина Т.П. Гришняева И.В. |
| 5.10.. | Создание раздела «Введение ФГОС» на республиканском образовательном портале www.edurm.ru | II квартал 2010 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Орехова В.А. Спирин В.А. Гришняева И.В. |
| 5.11. | Создание системы мониторинга достижения основных планируемых результатов образования в начальной школе | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Кафедра ДиНО, ЦПСП | Шарахова Л.Н., Сардаева Н.Ф., Засоркина Н.В. |
| 5.12. | Создание методики оценки эффективности деятельности учителя по формированию универсальных учебных действий. | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» Кафедра ДиНО, ЦПСП | Засоркина Н.В., Сардаева Н.Ф., Шарахова Л.Н. |
| 5.13. | Разработка направлений и инструментария мониторинга внедрения ФГОС НОО на базе пилотных школ | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» Кафедра ДиНО, ЦПСП | Засоркина Н.В., Сардаева Н.Ф., Шарахова Л.Н. |
| 5.14. | Мониторинговые и социологические исследования в ОУ РМ в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования | IV квартал 2010 г. – I-II квартал 2011 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» Кафедра ДиНО, ЦПСП | Гришняева И.В., Шарахова Л.Н. |
| VI. Создание научно-методического обеспечения ФГОС НОО в Республике Мордовия |
| 6.1. | Подготовка методических указаний по развитию компетентности педагога по формированию универсальных учебных действий | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Гришняева И.В., Засоркина Н.В., Сардаева Н.Ф., |
| 6.2. | Подготовка методических рекомендаций по организации уровневой методической работы в ОУ в условиях перехода на новый ФГОС. Подготовка примерного плана деятельности методического объединения учителей начальной школы и учителей-предметников. | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» Кафедра ДиНО | Зав.кафедрами |
| 6.3. | Подготовка методических рекомендации по созданию внутришкольной системы оценки качества начального образования. | IV квартал 2010 г. – I квартал 2011 г. | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО», Кафедра ДиНО | Гришняева И.В., Засоркина Н.В. |
| 6.4. | Подготовка республиканской программы по организации здоровьесберегающей образовательной среды, с учетом специфических особенностей детей различных групп здоровья | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Самсонова Т.В., Литяйкина О.Г. |
| 6.5. | Создание Положения о мониторинге профессионально-личностного развития педагогических и управленческих кадров начального общего образования и методические рекомендации по его осуществлению в условиях действия стандартов второго поколения | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Литяйкина О.Г., Рамазанова В.Н. |
| 6.6. | Подготовка методических рекомендаций по проблеме духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России | II-III квартал 2010 г | ГОУ ДПО (ПК)С «МРИО» | Карташов А.В., Вальчук Е.В. |