УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства образования

Республики Мордовия

от 31 января 2008г. № 41-а

ПЛАН

мероприятий по реализации Комплексного проекта модернизации образования

в Республике Мордовия на 2008 год

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационное обеспечение реализации проекта |
| Подготовка итогового отчета о реализации Комплексного проекта модернизации образования в Республике Мордовия в 2007 году и направление его в Министерство образования и науки РФ | январь | Минобразование Республики Мордовия (КаргинаТ.Ф., Солдатова Е.П., ЕсинаТ.М., КуликовскаяЛ.И,); Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования», (Орехова В.А., Самсонова Т.В., Кузуб А.Н.) | отчет |
| Мониторинг выполнения муниципальными образованиями обязательств Комплексного проекта модернизации образования в 2007 году. Определение размера средств для муниципальных образований на реализацию проекта в 2008 году с учетом результатов мониторинга | февраль | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф.) | результаты мониторинга |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заключение Соглашений о взаимодействии по реализации Комплексного проекта модернизации образования Республики Мордовия между Министерством образования и муниципальными районами/г.о. Саранск | февраль | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф., Верижникова В.П.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | соглашения |
| Заключение соглашений о передаче средств республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию Комплексного проекта модернизации образования в Республике Мордовия с администрациями муниципальных образований в Республике Мордовия | март-май | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф., Куликовская Л.И., Верижникова В. П., Николаева Н.В.) | соглашения |
| Повышение управленческой компетентности работников сферы образования | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (КаргинаТ.Ф, ЕсинаТ.М.); Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования» (Лончин Г.М., Орехова В.А.) | списки обученных работников |
| Организация работы средств массовой информации по информированию общественности о реализации и эффективности Комплексного проекта модернизации образования в Республике Мордовия | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф., Солдатова Е.П., Учайкина Л.Н.); Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования»; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | публикации в средствах массовой информации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация мониторинга и контроля хода реализации Комплексного проекта модернизации образования в Республике Мордовия | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф.); отдел мониторинговых исследований Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования»; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; общеобразовательные учреждения | данные мониторинга |
| Совершенствование нормативно-правовой и инструктивно-методической базы по итогам апробации | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф., Солдатова Е.П., Верижникова В.П.); Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования» (Лончин Г.М., Самсонова Т.В., Орехова В.А., Никишина Н.Н.) | нормативно-правовые и инструктивно-методические материалы |
| Введение новой системы оплаты труда работников системы общего образования. Переход на нормативное подушевое финансирование |
| Совершенствование методических рекомендаций по порядку расчета заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Февраль-апрель | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф., Есина Т.М.) | методические рекомендации |
| Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников средней школы в форме и по материалам ЕГЭ | июнь | Минобразование Республики Мордовия (Вакорина Р.П.) | документы, подтверждающие проведение аттестации по новым формам |
| Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме | июнь | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П., Иконникова И.М.) | документы, подтверждающие проведение аттестации по новым формам |
| Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов | июнь | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П., Вакорина Р.П., Иконникова И.М.) | документы, подтверждающие участие представителей общественности при проведении государственной (итоговой) аттестации |
| Совершенствование критериев оценки эффективности деятельности педагогических и руководящих работников в образовательных учреждениях разного типа и вида | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П.); Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования»; образовательные учреждения | методические рекомендации Минобразования Республики Мордовия, соответствующие нормативные документы образовательных учреждений |
| Введение предпрофильной подготовки выпускников основной общеобразовательной школы | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П., Иконникова И.М.) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| Введение профильного обучения на третьей ступени общего образования | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П., Иконникова И.М.) | приказ Минобразования Республики Мордовия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений в пределах муниципальных образовательных округов по организации профильного обучения | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П., Иконникова И.М.) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| Развитие сети общеобразовательных учреждений региона |
| Организация работы по оснащению общеобразовательных учреждений | апрель-май | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П., Зубарев Н.Г., Куркин А.И., Куликовская Л.И.); муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | утверждённый список общеобразовательных учреждений, техническое задание, конкурсная документация, документы, подтверждающие поставку оборудования и проведение работ |
| Продолжение работы по развитию сети общеобразовательных учреждений во всех муниципальных образованиях | в течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | постановления Глав администраций муниципальных образований |
| Проведение республиканского конкурса программ развития сети общеобразовательных учреждений муниципального района/ г.о. Саранск | I-II кварталы | Минобразование Республики Мордовия (Солдатова Е.П.); муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | приказ Минобразования Республики Мордовия, положение о конкурсе |
| Расширение общественного участия в управлении образованием |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периодический публичный доклад директора общеобразовательного учреждения, руководителей муниципальной и республиканской системы образования и общественное обсуждение итогов реализации Комплексного проекта модернизации образования в Республике Мордовия | IV квартал | Минобразование Республики Мордовия; Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования» (Каргина Т.Ф., Солдатова Е.П., Самсонова Т.В.); руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и муниципальных общеобразовательных учреждений (по согласованию) | размещение публичных докладов в средствах массовой информации |
| Повышение управленческой компетентности членов Управляющих советов | в течение года | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф.); Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования», (Лончин Г.М., Орехова В.А., Кузуб А.Н.) | списки обученных |
| Мониторинг качества сайтов муниципальных общеобразовательных учреждений | III квартал | Минобразование Республики Мордовия (Каргина Т.Ф.); Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования», (Лончин Г.М., Орехова В.А., Кузуб А.Н.) | результаты мониторинга |