«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Приволжском федеральном округе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.МАШКОВЦЕВ

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации в Приволжском федеральном округе**

**общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Контроль** | **Примечание** |
|  | Размещение на интернет – ресурсах аппарата полномочного представителя, органов исполнительной власти регионов ПФО положения о реализации общественного проекта «Герои Отечества», включая условия участия в конкурсных номинациях проекта. | январь 2020 года | Аппарат полномочного представителя,органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО  | Аппарат полномочного представителя,региональные организационные комитеты по патриотическому воспитанию граждан субъектов РФ, входящих в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО осуществляют контроль размещения информации на региональных интернет – ресурсах  |
|  | Организация торжественных мероприятий в регионах ПФО, посвященных празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля 2020 года. | январь - февраль 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФОобеспечивают предоставление в Аппарат ППП информациио проведенных в регионах мероприятиях **до 01.03.2020** |
|  | Подготовка обращения от полномочного представителя в адрес губернатора Нижегородской области о подготовке к проведению в 2020 году торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества и формировании регионального организационного комитета по данному вопросу. | февраль 2020 года | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя | **-** | -  |
|  | Подготовка и организация торжественных мероприятий в регионах ПФО, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая 2020 года).  | январь – май2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление в Аппарат ППП информации о проведенных в регионах ПФО мероприятиях**до 10.06.2020** |
|  | Реализация в регионах ПФО «Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году», утвержденного Руководителем Администрации Президента Российской Федерации А.Э.Вайно (от 18.10.2019 №А4-17978). | 2020 год | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление в Аппарат ППП информации о проведенных в регионах ПФО мероприятияхпо срокам:**01.05.2020****01.10.2020, 10.01.2021** |
|  | Исполнение дорожных карт по реализации в 2019 – 2020 годах в регионах ПФО мер увековечения памяти погибших военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии *(в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 21.07.2000 №1334, от 30.07.2018 №463).* | в течение 2020 года | органы исполнительной власти по Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Пермскому краю, Кировской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Ульяновской области | ГФИ по Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Пермскому краю, Кировской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Ульяновской области | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление отчета в Аппарат ППП по срокам **03.04.2020****03.07.2020****03.10.2020****10.01.2021 (за 2020 год)** |
|  | Реализация Плана памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов – десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, утвержденного на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников (Протокол №1 от 17.04.2019). | в течение 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО (в части касающейся) | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО (в части касающейся)  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление отчета в Аппарат ППП по срокам **03.04.2020****03.07.2020****03.10.2020****10.01.2021 (за 2020 год)** |
|  | Актуализация органами исполнительной власти списков защитников Отечества проживающих (зарегистрированных) на территории региона, являющихся уроженцами региона и проживающих за его пределами, а также погибших (умерших) защитников Отечества и их близких родственников, проживающих (зарегистрированных) в регионе, по категориям наград, определенным в Положении о реализации общественного проекта ПФО «Герои Отечества» и размещения указанной информации на региональной странице окружного интернет-сайта общественного проекта «Герои Отечества» («героипфо.рф», «героиотечествапфо.рф») с соблюдением требований законодательства о персональных данных. | в течение 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление информации в Аппарат ППП о проводимой работе по срокам:**01.05.2020****01.10.2020** |
|  | Реализация просьб Героев Отечества и родственников погибших (умерших) защитников Отечества, адресованных полномочному представителю в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества (г. Саранск - 2017 год, г. Пермь – 2018 год, г. Уфа – 2019 год). | в течение 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО (в части касающейся) | ГФИ по Республике Марий Эл,Республике Мордовия,Республике Татарстан,Удмуртской Республике,Нижегородской области,Оренбургской областиПензенской области,Самарской области,Саратовской области | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление в Аппарат ППП отчета **по срокам:****03.04.2020****03.07.2020****03.10.2020****10.01.2021 (за 2020 год)** |
|  | Проведение работы организационными комитетами регионов ПФО по патриотическому воспитанию Граждан РФ по вопросу привлечения заинтересованных региональных общественных организаций, поисковых отрядов и юнармейских организаций к поиску и актуализации информации о защитниках Отечества и совершенных ими подвигах, а также оказанию помощи родственникам погибших (умерших) защитников Отечества на добровольных началах. | в течение 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление информации в Аппарат ППП по срокам:**01.05.2020****01.10.2020** |
|  | Проведение встреч представителей органов исполнительной власти с членами семей погибших (умерших) защитников Отечества, включенных в региональный реестр Героев Отечества, по вопросам оказания поддержки со стороны государства и увековечения памяти погибших (умерших) в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». | в течение 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление информации в Аппарат ППП по срокам:**01.05.2020****01.10.2020** |
|  | Реализация регионального этапа конкурса в регионах округа в номинации №3 «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» в соответствии с Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества».  | февраль – май2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление промежуточной информации в Аппарат ППП о ходе реализации регионального этапа конкурса до **01.04.2020** |
|  | Представление заявок победителей регионального этапа конкурса в номинации №3 «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» в соответствии с Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества». | июнь 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО в части предоставления заявки главному федеральному инспектору  | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают представление в Аппарат полномочного представителя по одной заявке от региона в срок **до 01.06.2020** |
|  | Организация работы окружной конкурсной комиссии по отбору победителей в номинации №3 «Лучший военно-патриотический клуб ПФО». | июль - ноябрь2020 года | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя | **-** | Определение победителей в конкурсной номинации проекта **до 01.12.2020** |
|  | Реализация регионального этапа конкурса в регионах округа в номинации №2 «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества» в соответствии с Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества».  | февраль – август 2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление промежуточной информации в Аппарат ППП о ходе реализации регионального этапа конкурса до**01.05.2020** |
|  | Представление заявок победителей регионального этапа конкурса в номинации №2 «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества» в соответствии с Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества». | сентябрь2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО в части предоставления заявки главному федеральному инспектору  | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают представление в Аппарат полномочного представителя по одной заявке от региона в срок **до 05.09.2020** |
|  | Организация работы окружной конкурсной комиссии по отбору победителей в номинации №2 «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества». | сентябрь - ноябрь2020 года | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя | **-** | Определение победителей в конкурсной номинации проекта **до 01.12.2020** |
|  | Предоставление ГФИ по регионам ПФО материалов в окружную конкурсную комиссию по номинации №1 в соответствии с Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества». | октябрь2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО в части предоставления информации главному федеральному инспектору  | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают представление в Аппарат полномочного представителя информацию по установленной форме в срок **до 03.10.2020** |
|  | Организация работы окружной конкурсной комиссии по отбору среди регионов ПФО победителей конкурса в номинации №1 «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества». | октябрь - ноябрь2020 года | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя | **-** | Определение победителей в конкурсной номинации проекта **до 01.12.2020** |
|  | Подготовка окружных тожественных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества в Нижегородской области. | октябрь – ноябрь 2020 года | Органы исполнительной власти Нижегородской области (региональный организационный комитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий Дня Героев Отечества) | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя,ГФИ по Нижегородской области | Доклад полномочному представителю (**ноябрь 2020 года**) |
|  | Представление предложений по участию Героев Отечества и родственников погибших (умерших) защитников Отечества в окружных торжественных мероприятиях в Нижегородской области. | октябрь - ноябрь2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО в части предоставления информации главному федеральному инспектору по региону | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя, ГФИ по регионам ПФО | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление списков участников торжественных мероприятий до **01.11.2020** |
|  | Предоставление предложений по участию Героев Отечества в торжественных мероприятиях Дня Героев Отечества в г. Москве. | ноябрь2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО в части предоставления информации главному федеральному инспектору по региону | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя,ГФИ по регионам ПФО | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление списков участников торжественных мероприятий **ноябрь 2020 года** *(по отдельному запросу)* |
|  | Доклад полномочному представителю о ходе подготовки к проведению окружных торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества в Нижегородской области | ноябрь2020 года | департамент по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя | **-** | Доклад полномочному представителю (1 декабря 2020 года) |
|  | Организация и проведение в регионах ПФО мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества. | 09.12.2020 | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление в Аппарат ППП отчета о проведенных региональных мероприятиях**до 20.12.2020**  |
|  | Проведение окружных торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества в Нижегородской области | первая декада декабря 2020 года | Органы исполнительной власти Нижегородской области (региональный организационный комитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий Дня Героев Отечества) | Аппарат полномочного представителя,ГФИ по Нижегородской области | - |
|  | Включение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО в региональные бюджеты на очередной финансовый год финансирования мероприятий, в рамках реализации на региональном уровне, общественного проекта «Герои Отечества». | II полугодие2020 года | органы исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ПФО | ГФИ по субъектам РФ, входящим в ПФО  | ГФИ по регионам ПФО обеспечивают предоставление в Аппарат ППП информации до **10.01.2021** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**