Утвержден приказом

Министерства образования

Республики Мордовия

от 29.04.2026 № 484-ОД

Комплекс мер

по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования,

на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  |  | Вид документа |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное и информационное обеспечение по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение учета находящихся на территории Республики Мордовия несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования |  | I квартал 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Отчеты, направленные муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в Министерство образования Республики Мордовия |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации высшего образования |  |  |
| 2. | Проведение диагностики для определения уровня владения русским языком обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан, принятых на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до вступления Федерального закона от 28 декабря 2024 г. № 544-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной организации |  | I квартал 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Информационно-аналитические отчеты, направленные муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в Министерство образования Республики Мордовия |  |  | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |  |  |
| 3. | Организация мероприятий по языковой и социально-культурной адаптации для несовершеннолетних иностранных граждан, не прошедших обязательного тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, и интеграции в российское общество |  | I квартал 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Информационно-аналитические отчеты, направленные муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в Министерство образования Республики Мордовия |  |  | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |  |  |
| 4. | Создание и обеспечение деятельности регионального ресурсного центра по адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей в Республике Мордовия на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» (далее - ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру») обеспечение деятельности регионального ресурсного центра по адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей в Республике Мордовия |  | I квартал 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Информационно-аналитические материалы, направленные ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», в Министерство образования Республики Мордовия |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 5. | Реализация механизмов дополнительной организационно-методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих в своем составе обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей, слабо владеющих русским языком |  | III квартал 2026 г. |  |  | Методические рекомендации, направленные в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 6. | Организация проведения мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей, по вопросам адаптации и интеграции в образовательной среде |  | 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Информационно-аналитические материалы |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |  |  |
| 7. | Развитие информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей в образовательной среде |  | 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Информационные и методические материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 8. | Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на совершенствование и выявление лучших практик в сфере языковой и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан: - конкурс эффективных образовательных практик по языковой, социально-культурной и психологической адаптации детей иностранных граждан среди образовательных организаций; - конкурс детского и молодежного творчества «Билингва» (конкурс двуязычных эссе), мотивирующий обучающихся к освоению русского языка при сохранении родного языка |  | 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Информационно-аналитические материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |
| 9. | Организация и вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей в федеральные проекты: - общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», - профориентационный проект «Билет в будущее» и др. |  | I квартал 2027 г., далее - ежегодно |  |  | Информация, направленная в Министерство образования Республики Мордовия |  |  | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |
| 10. | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленных на социально-культурную и психологическую адаптацию несовершеннолетних иностранных граждан, на принятие ими норм образовательной среды, на воспитание эмоционально положительного ощущения себя в микро- и макросреде |  | сентябрь 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |
| 11. | Разработка и реализация региональной программы психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой, культурной адаптации детей иностранных граждан |  | I квартал 2027 г., далее - ежегодно |  |  | Информационно-аналитические материалы, направленные в Министерство образования Республики Мордовия |  |  | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |  |  |
| 12. | Мониторинг организации обучения несовершеннолетних иностранных граждан в образовательных организациях Республики Мордовия по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования |  | июнь, декабрь 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Информационно-аналитические материалы |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Центр оценки качества образования – «Перспектива» (далее – ГБУ РМ «ЦОКО», ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |
| II. Научно-методическое обеспечение процессов языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка методических рекомендаций по содействию в адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, въезжающих с родителями (законными представителями) на территорию Республики Мордовия на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации, ФАДН России, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» |  |  | IV квартал 2027 г. |  |  | Методические рекомендации, направленные в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 13. | Разработка методических рекомендаций об организации работы групп языковой, социально-культурной и психологической адаптации в Республике Мордовия для несовершеннолетних иностранных граждан, не прошедших обязательного тестирования по русскому языку, на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации, ФАДН России, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» |  |  | IV квартал 2026 г. |  |  | Методические рекомендации, направленные в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 14. | Разработка рекомендаций по ранней профессиональной ориентации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, на основе, рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» |  |  | II квартал 2027 г. |  |  | Рекомендации, направленные в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 15. | Разработка рекомендаций по реализации технологий эффективного взаимодействия педагогов с родителями несовершеннолетних иностранных обучающихся в Республике Мордовия на основе, рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» |  |  | II квартал 2027 г. |  |  | Рекомендации, направленные в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 16. | Формирование банка практик по языковой, социальнокультурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, реализуемых в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Мордовия |  |  | 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Банк практик, размещенный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |
| 17. | Разработка и реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан» |  |  | Сентябрь 2026 г. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан» |  |  | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| 18. | Участие в ежегодной Всероссийской педагогической конференции для трансляции лучших практик адаптации и интеграции несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей |  |  | Ежегодно |  |  | Информационные материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |
| 19. | Участие во Всероссийском совещании «Адаптация и социализация несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной среде: проблемы, тенденции, перспективы» |  |  | IV квартал 2026 г., далее — ежегодно |  |  | Информационно- аналитические материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |  |
| III. Управление реализацией комплекса мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан |  |  | I квартал 2026 г., далее - ежегодно |  |  | Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, заинтересованные Министерства и ведомства |  |
| 22. |  | Разработка регионального комплекса мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования на период до 2030 года |  |  | I квартал 2026 г., |  |  | Утвержден региональный комплекс мер |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, заинтересованные Министерства и ведомства, образовательные организации высшего образования |  |
| 23. |  | Проведение мониторинга реализации регионального комплекса мер по языковой, социально- культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, на период до 2030 года |  |  | I квартал 2027 г., далее - ежегодно |  |  | Аналитическая информация за истекший год, полученная из ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования и размещенная в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ РМ «ЦОКО», ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |