Приложение 3

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от 20.04.2026г. № 458-ОД

## План-график проведения конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году

| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ПЛАНОВАЯ ДАТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация конкурсных процедур по отбору лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году | С 20 мая по 30 сентября 2026 года |
| 2 | Формирование конкурсной комиссии по отбору лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия | До 24 мая 2026 года |
| 3 | Заседание конкурсной комиссии по утверждению процедуры проведения конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия и установлению максимального балла оценивания по каждому из критериев (до 10) | 26 мая 2026 года |
| 4 | Согласование с Советом при Правительстве Республики Мордовия по образованию и Министерством образования Республики Мордовия процедуры проведения конкурсного отбора и максимального балла оценивания по каждому из критериев | До 30 мая 2026 года |
| 5 | Информирование учительской общественности о старте конкурса и правилах его проведения | С 25 мая по 29 мая 2026 года |
| 6 | ## Прием материалов и регистрация представлений заявителей для участия в конкурсе согласно пункту 9, раздела 4 Порядка конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | 1 июня по 5 июня 2026 года |
| 7 | ## Проведение экспертизы работ участников конкурса согласно критериям пункта 7, раздела 3 Порядка конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | С 15июня по 31 августа 2026 года |
| 8 | ## Формирование рейтинга участников конкурса на основании результатов экспертизы конкурсных материалов | До 7 августа 2026 года |
| 9 | ## Формирование списка учителей - победителей конкурса, на основании рейтинга участников в соответствии с пунктом 2, раздела 1 Порядка конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | До 7 августа 2026 года |
| 10 | ## Направление списка учителей – победителей конкурсного отбора на рассмотрение в Совет при Правительстве Республики Мордовия по образованию | До 15 августа 2026 года |
| 11 | Направление списка учителей – победителей конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году, одобренного Советом при Правительстве Республики Мордовия по образованию, на утверждение Главе Республики Мордовия | До 10 сентября 2026 года |
| 12 | Организация и проведение торжественной процедуры чествования учителей - победителей конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году | Октябрь 2026 года |