Приложение 4

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от 20.04.2026г. № 458-ОД

План-график

проведения конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году

| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ПЛАНОВАЯ ДАТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация конкурсных процедур по отбору лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году | С 20 мая по 31 августа 2026 года |
| 2 | Формирование конкурсной комиссии по отбору лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия | До 24 мая 2026 года |
| 3 | Заседание конкурсной комиссии по утверждению процедуры проведения конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия и установлению максимального балла оценивания по каждому из критериев (до 10) | 26 мая 2026 года |
| 4 | Информирование педагогической общественности о старте конкурса и правилах его проведения | С 25 мая по 29 мая 2026 года |
| 5 | ## Прием материалов и регистрация представлений заявителей для участия в конкурсе согласно пункту 9, раздела 4 Порядка конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | С 15 июня по 19 июня 2026 года |
| 6 | ## Проведение экспертизы работ участников конкурса согласно критериям пункта 6, раздела 3 Порядка конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | С 20 июня по 31 августа 2026 года |
| 7 | ## Формирование рейтинга участников конкурса на основании результатов экспертизы конкурсных материалов | До 10 августа 2026 года |
| 8 | ## Формирование списка воспитателей - победителей конкурса, на основании рейтинга участников в соответствии с пунктом 2, раздела 1 Порядка конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | До 10 августа 2026 года |
| 9 | ## Направление списка воспитателей – победителей конкурсного отбора на рассмотрение в Совет при Правительстве Республики Мордовия по образованию | До 15 августа 2026 года |
| 10 | Направление списка воспитателей – победителей конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году, одобренного Советом при Правительстве Республики Мордовия по образованию, на утверждение Главе Республики Мордовия | До 10 сентября 2026 года |
| 11 | Организация и проведение торжественной процедуры чествования воспитателей - победителей конкурсного отбора лучших воспитателей дошкольных образовательных организаций Республики Мордовия, выдвигаемых на присуждение премии Главы Республики Мордовия в 2026 году | Октябрь 2026 года |