Приложение 7

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от 20.04.2026г. № 458-ОД

## План-график

## проведения конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи образовательных организаций

## Республики Мордовия в 2026 году

| № | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ПЛАНОВАЯ ДАТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Организация конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы ## Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи образовательных ## организаций Республики Мордовия в 2026 году | С 1 июня по 30 октября 2026 года |
| 2 | Формирование конкурсной комиссии по проведения конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи образовательных организаций Республики Мордовия | До 24 мая 2026 года |
| 3 | Заседание конкурсной комиссии по утверждению процедуры проведения конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи образовательных организаций Республики Мордовия и установлению максимального балла оценивания по каждому из критериев (до 10) | 26 мая 2026 года |
| 4 | Информирование о старте конкурса и правилах его проведения. | С 25 мая по 31мая 2026 года |
| 5 | ## Прием материалов и регистрация представлений заявителей для участия в конкурсе согласно ## пункту 9, раздела 4 Порядка конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение ## премии Главы Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи ## образовательных организаций Республики Мордовия, утвержденного постановлением ## Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | С 1 сентября по 10 сентября 2026 года |
| 6 | ## Проведение экспертизы работ участников конкурса согласно критериям пункта 7, раздела 3 ## Порядка конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы ## Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи образовательных ## организаций Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики ## Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | С 15сентября по 30 сентября 2026 года |
| 7 | ## Формирование рейтинга участников конкурса на основании результатов экспертизы конкурсных ## Материалов и списка победителей конкурса, на основании рейтинга участников в соответствии с ## пунктом 2, раздела 1 Порядка конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение ## премии Главы Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи ## образовательных организаций Республики Мордовия, утвержденного постановлением ## Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2006 г. N 370 | До 10 октября 2026 года |
| 8 | ## Направление списка победителей конкурсного отбора на рассмотрение в Совет при Правительстве ## Республики Мордовия по образованию | До 20 октября 2026 года |
| 9 | Направление списка победителей конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи образовательных организаций Республики Мордовия, одобренного Советом при Правительстве Республики Мордовия по образованию, на утверждение Главы Республики Мордовия | До 25 октября 2026 года |
| 10 | Организация и проведение торжественной процедуры чествования победителей конкурсного отбора по выдвижению кандидатов на присуждение премии Главы Республики Мордовия для государственной поддержки талантливой молодежи образовательных организаций Республики Мордовия в 2025 году | Ноябрь 2026 года |